## на 2014г.
Приложение 4б
к приказу ФСТ России
от 31 января 2011 г. № 36-э
|  |  | Информация об инвестиционных программах1 | ГРО ОАО "Пензагазификация" |  |  |  |  | на 2014 год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№№ | Наименование показателя | Сроки строительства |  |  |  | Стоимостная оценка |  | Основные проектные характеристики
пунк- | [5 empty] | инвестиций, тыс. руб. |  | объектов капитального строительства
тов |  | начало |  |  | окончание | в целом | в отчетном | протяжен- |  | диаметр | количество
[6 empty] | по объекту | периоде | ность линей- |  | (диапазон | газорегуля-
[8 empty] | ной |  | диаметров) | торных
[8 empty] | трубопро- |  | трубопро- | пунктов, ед.
[8 empty] | водов, км |  | водов, км
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
1 | Общая сумма инвестиций2 | [5 empty] | 65743.73
2 | Сведения о строительстве, реконструкции | [5 empty] | 35730.07 | 26.872 |  | Ст25-315 ПЭ32-315 | 22
объектов капитального строительства3
в том числе объекты капитального
строительства (основные стройки):
3 | новые объекты4 | [5 empty] | 19960.1 | 19.791 |  |  | 22
3.1 | Газопровод высокого давления на жилой комплекс "Сурский квартал" (от точки врезки в районе котельной "Южная" до ул. Центральная) в г. Пензе | 01.01.2013 |  |  | 30.06.2014 | 45508.85 | 3677.9 | 5.73 |  | ПЭ 315 Ст.57-325 | 2
3.2. | Строительство газопровода среднего и низкого давленияпо 5-му Черниговскому проезду г. Пенза района | 01.12.2013 |  |  | 30.06.2014 | 1963.87 | 640.78 | 0.851 |  | ПЭ 63-110 Ст.57-159 | 1
3.3. | Строительство газопровода с. Надеждинка Каменский район | 01.07.2014 |  |  | 31.12.2014 |  | 6073.11 | 8.5 |  | ПЭ 63-110 | 1
3.4. | Строительства сетей газоснабжения низкого давления в районе ул.Бадигина, г.Пенза | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 |  | 0 | 0.85 |  | ПЭ 63
3.5. | Строительство сетей газоснабжения среднего и низкого давления в районе мкр. "Заря" г. Пенза | 01.07.2015 |  |  | 31.12.2015 |  | 0
3.6. | Строительство сетей газоснабжения низкого давления в районе п."Нефтяник" г. Пенза | 01.07.2015 |  |  | 31.12.2015 |  | 0
3.4. | Строительство газопровода по ул. Сорокина в микрорайоне "Ясенки" г. Сердобска Сердобского района" | 01.07.2014 |  |  | 31.12.2014 |  | 3562.64 | 3.033 |  | ПЭ 32-63 | 5
3.5. | Внутриплощадочные сети газоснабжения среднего давления для подключения мини ТЭЦ, котельной и офиса по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, примерно в 40 м от ориентира жилой дом ул. Советская, 21 | 01.03.2014 |  |  | 01.07.2014 |  | 6005.67 | 1.677 |  | ПЭ 32-160 Ст.57-159 | 3
3.6. | Строительство газопровода на территории г. Нижний Ломов ул. Казанская, Родниковская, Добрыниных, Спасская(р/н комбикормового завода) 1 площадка(многодетным семьям) | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 |  | 0 | 2.5 |  | ПЭ 32-225 | 1
3.10. | Строительство газопровода с. Вазерки ул. Андроновка(9 домов) | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 |  | 0 | 0.3 |  | ПЭ 32 | 1
3.11. | Строительство газопровода с. Чемодановка, ул. Новая (15 домов) | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 |  | 0 | 0.95 |  |  | 1
3.12. | Строительство газопровода с. Грабово ул. Новая, Степная, Совхозная (32дома) | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 |  | 0 | 1.61 |  |  | 1
3.13. | Строительство газопровода с. Пыркино, ул. Молодежная (5дома) | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 |  | 0 | 0.22 |  |  | 1
3.14. | Строительство газопровода с. Бессоновка, ул. Дачная (16дома) | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 |  | 0 | 0.715 |  |  | 1
3.15. | Строительство газопровода с. Бессоновка, ул.Коммунальная (10дома) | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 |  | 0 | 0.6
3.16. | Строительство газопровода с. Бессоновка, ул.Калинина(15дома) | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 |  | 0 | 0.9
3.17. | Строительство газопровода с. Лопатки, ул.Светлая(12дома) | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 |  | 0 | 0.72 |  |  | 1
3.18. | Строительство газопровода к р. п. Лунино ул. Саратовская(10домов) | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 |  | 0 | 0.8 |  |  | 1
3.19. | Строительство г/да п. Мичуринский до 250м на юго-запад от ориентира ул. Совхозная,18 | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 |  | 0 | 0.72 |  |  | 1
3.20. | Строительство газопровода с. Воскресеновка до 251 м на северо-восток от ориентира ул. Ключевского,14 | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 |  | 0 | 1.04
3.21. | Строительство газопровода с. Константиновка, до 128 м на юго-восток от ориентира ул. Рабочая,48а(7участков) | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 |  | 0 | 0.61
3.22. | Строительство газопровода с. Богословка ул. Солнечная (16 участков) | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 |  | 0 | 1.08 |  |  | 1
4 | реконструируемые (модернизируемые) объекты | [5 empty] | 15769.97 | 7.081 |  |  | 0
4.1. | Газопровода высокого давления от АГРС до ГРП с. Матчерка с-за "Урицкий" и газопровод низкого давления от ГРП с. В. Матчерка по улицам Набережная, Двойная 3814м, инв.№1325 | 01.03.2014 |  |  | 31.12.2014 |  | 5679.73 | 6.131 |  | ПЭ110-225 | 1
4.2. | Реконструкция участка подземного г/да среднего давленияна ул. Бакунина, г.Пенза Инв. №Г 00002484 | 01.07.2014 |  |  | 30.12.2014 |  | 4999.62 | 0.47 |  | ПЭ315 | 0
4.3. | Реконструкция участка п/э подземного г/да среднего давления на ул. Злобина г. Пенза Инв. №Г 00001266 | 01.07.2014 |  |  | 31.12.2014 |  | 5090.62 | 0.48 |  | ПЭ315 | 0
5 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях3
6 | Сведения о приобретении внеоборотных активов3
Примечание:
1 В случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований.
2 Газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
3 Расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3 % от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1 % от общего размера инвестиций.
4 Для основных строек, стоимость которых превышает 10 % от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных пунктов.